Приложение №2

к приказу

ГБУСО "Левокумский КЦСОН"

от 20.02.2021г. № 50а

**Паспорт инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование проекта | Группа дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства |
| 1. | Тема проекта | Социальная адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства |
| 2. | Направление инновационной деятельности | Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов с когнитивными расстройствами, в условиях полустационара |
| 3. | Наименование учреждения | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения" |
| 4. | Адрес | С.Левокумское ул.Борцов Революции, 1 |
| 5. | Телефон, факс | 8(86543) 3-17-28 |
| 6. | Сайт | http://левокумский-цсон.рф |
| 7. | Адрес электронной почты | [Cson15@minsoc26.ru](mailto:Cson15@minsoc26.ru) |
| 8. | Руководитель учреждения: | директор Галушко Светлана Владимировна |
| 9. | Руководитель проекта: | заместитель директора Камоликова Анна Александровна |
| 10. | Ответственный исполнитель: | заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Баганова Наида Гусеновна |
| 11. | Консультант (при наличии): | нет |
| 12. | Дата создания инновационного  проекта и реквизиты приказа  о его внедрении: | приказ № 50а от 20.02.2021 г. |
| 13. | Кадровый состав  специалистов, участвующих в реализации проекта: | специалист по социальной работе, психолог, социальный работник, культорганизатор, медицинская сестра |
| 14. | Категория участников  проекта: | граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные расстройства |
| 15. | Продолжительность  реализации: | 2021 – 2022 г.г. |
| 16. | Используемые ресурсы: |  |
| 16.1 | Организационные: | Положение о работе группы дневного пребывания;  Паспорт проекта;  Соглашение о межведомственном взаимодействии |
| 16.2 | Кадровые: | Заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, психолог, социальный работник, культорганизатор, специалист по социальной работе медицинская сестра |
| 16.3 | Материально-технические: | Комната отдыха, диван с реклайнером, сенсорная комната; планшет для рисования песком. Зал ЛФК. Кабинет трудотерапии. Кабинет для проведения кружковой работы. Медицинский кабинет, аппликатор, кресло массажное с механическим реклайнером, массажный ролик, межполушарные доски, тренажер для развития верхних и нижних конечностей, тренажер для разработки моторики рук, тренажер для разработки пальцев рук. |
| 16.4 | Финансовые: | Заработная плата сотрудников отделения. Собственные доходы учреждения. |
| 17. | Цель проекта: | Реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение социальной адаптации и психологического сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. Оказание психологической и информационной помощи гражданам, осуществляющим за ними уход. |
| 18. | Задачи проекта: | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. Снятие социальной напряженности в семьях, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные расстройства. |
| 19. | Практическая  значимость проекта. | Внедрение инновационной технологии предполагает обеспечение социальной адаптации и психологического сопровождения лиц, страдающих когнитивными расстройствами психики, в группе дневного пребывания, а так же оказание психологической и информационной помощи их родственникам;  - обеспечение долговременного ухода без размещения в стационарных учреждениях социального обслуживания и специализированных медицинских учреждениях;  - формирование толерантного отношения общества к людям с когнитивными нарушениями. |
| 21. | Периодичность отчетности: | Квартальная, годовая. |
| 22. | Актуальность проекта: | Со временем у человека начинают проявляться нарушения повседневного поведения из-за сбоев в работе когнитивных функций. Как правило, они наблюдаются в пожилом возрасте и отличаются устойчивым характером. Когнитивная дисфункция у пожилых людей выражается в чрезмерной раздражительности, обидчивости, ограниченности мышления, плохой памяти. Их настроение часто меняется, проявляются такие качества, как пессимизм, страх, тревога, недовольство другими людьми. Потом может наступить дезориентация в пространстве, частичная амнезия, и пропадёт умение самого себя обслуживать . На любую семью уход за пожилым человеком накладывает определённые ограничения. Родственники оказываются заложниками старости своих бабушек и дедушек. Необходимо по-новому взглянуть на эту проблему, разделив обязанности по уходу за пожилыми с учреждениями социального обслуживания. |
| 23. | Описание проекта | 1 этап – разработка нормативно – правовой документации, внесение изменений в штатное расписание, заключение межведомственного соглашения;  разработка дидактического материала; обучение персонала;  подготовка помещений к размещению посетителей группы; приобретение оборудования ;  2 этап – выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, для формирования группы дневного пребывания;  3 этап – предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в группе дневного пребывания; организация курсов теоретических и практических занятий с родственниками.  4 этап – обобщение опыта работы с гражданами пожилого возраста, имеющих когнитивные расстройства ;разработка методических материалов ; организация стажировочных площадок; участие в краевых семинарах; |